PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA ENTRE A UNIFAL E A UNIVÁS FIRMADO EM 20/08/2019, TENDO COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “CASCA DA BANANA VERDE COMO CICATRIZANTE E CONSERVANTE NATURAL EM FORMULAÇÃO FITOCOSMÉTICA”.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS, com sede na rua Gabriel Monteiro da Silva, 700, CEP: 37130-001, Alfenas, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 17.879.859/0001-15, doravante denominada UNIFAL-MG, e a UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ, com sede a Avenida Prefeito Tuany Toledo, 470, Fátima I, CEP 37554-210, na cidade de Pouso Alegre/MG, inscrita no CNPJ sob o no 23.951.916/0002-03, doravante denominada UNIVÁS, neste ato representadas pelos abaixo identificados e assinados, têm justo e acertado o presente Plano de Trabalho, que passa a integrar o Acordo de Cooperação Técnica e Científica independente de sua transcrição, nos termos seguintes.

# DO OBJETO

  - O objeto deste Plano de Trabalho é o Desenvolvimento do projeto Casca da banana verde como cicatrizante e conservante natural em formulação fitocosmética.

# JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

  - Os produtos fitoterápicos possuem inúmeras vantagens, principalmente, sua eficácia e baixo custo. O uso destes produtos proporciona a utilização de recursos naturais, o incentivo ao meio produtivo, ao meio científico e cultural do país. A banana está presente em todo território brasileiro. O produto com a casca da banana pode ser uma alternativa mais barata e de fácil acesso aos pacientes, podendo ser até mesmo distribuída pelo sistema público de saúde. Além disso, um produto livre de parabenos é uma alternativa que vai de encontro com a nova realidade voltada ao cuidado com meio ambiente e à busca por utilização de produtos naturais.

  - O projeto apresenta vários benefícios para todas as partes envolvidas como: as instituições obterão o desenvolvimento de um produto com a aplicação do conhecimento dos pesquisadores envolvidos e o aluno ampliará seus conhecimentos.

# DO PRAZO

# O prazo de execução das ações previstas neste Plano de Trabalho é de no máximo 24 meses contados a partir da data de assinatura deste termo, podendo ser prorrogado desde que dentro do prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica e Científica.

# DA COORDENAÇÃO

4.1. As atividades previstas neste Plano de Trabalho serão coordenadas na UNIFAL pela servidora Danielle Aparecida Ferreira de Oliveira Marrafon, CPF 053.926.536-50, matrícula SIAPE 1648557.

# PARTICIPANTES

5.1 Entidades Participantes

| Nome | Tipo (empresa pública privada, fundação, universidade, outros) | Função (proponente, executora,etc) |
| --- | --- | --- |
| UNIVÁS | UNIVERSIDADE | EXECUTORA |
| UNIFAL | UNIVERSIDADE | EXECUTORA |

5.2 Da equipe envolvida

| Nome | CPF | Função | Lotação | Matrícula Siape/Registro Institucional | Carga horária semanal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaqueline Jóice Muniz | 067.453.066-70 | Coordenador | Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Saúde | Registro Institucional: 8064 | 40 horas |
| Danielle Aparecida Ferreira de Oliveira Marrafon | 053.926.536-50 | Pesquisadora | Farmácia Universitária (UNIFAL-MG) | Siape: 1648557 | 30 horas |
| Adriana Rodrigues dos Anjos Mendonça | 200.671.488-08 | Pesquisadora | Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Saúde | Registro Institucional: 04662 | 40 horas |
| Denia Novato Castelli von Atzingen | 864.462.746-53 | Pesquisadora | Mestrado em Bioética | Registro Institucional: 3881 | oras |

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Fase)

6.1 Cronograma Detalhado

| Meta | Etapa/Fase (estudo, planejamento, execução, controle, avaliação) | Especificação | Início | Fim Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pesquisa bibliográfica | Coleta de dados e revisão sistemática sobre o projeto a ser realizado | Mês 01 | Mês 01 |
| 2 | Desenvolvimento da formulação fitocosmética | Preparação e otimização da formulação a ser testada | Mês 02 | Mês 02 |
| 3 | Realização dos testes de estabilidade preliminar | Realização dos testes que definirão a fórmula que continuará a ser testada | Mês 03 | Mês 03 |
| 4 | Realização dos testes de estabilidade acelerada | A fórmula a ser testada será submetida a condições extremas de temperaturas e umidade | Mês 04 | Mês 06 |
| 5 | Realização dos testes de estabilidade de prateleira | A fórmula terá seu prazo de validade determinado, sendo submetida aos últimos testes de estabilidade | Mês 03 | Mês 15 |
| 6 | Análise dos resultados | Verificação da atividade do extrato como conservante da formulação | Mês 15 | Mês 15 |

6.2 Cronograma de Execução

| Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

# ORIGEM E APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

# 7.1. Não haverá repasse de recursos financeiros entre os partícipes deste instrumento.

  - Orçamento e fontes de recursos:

  - 7.2.1 Uma vez que todos os materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento do sistema estão disponíveis nos laboratórios, para o desenvolvimento deste projeto, não será necessária a alocação de recursos.

# DAS RESPONSABILIDADES

  - Compete à UNIVÁS:

a) Permitir a ida da docente responsável pelo projeto à Farmácia Universitária da UNIFAL, sempre que necessário;

b) Difundir o conhecimento adquirido com a divulgação dos resultados obtidos em periódicos nacionais e internacionais, congressos, simpósios e demais eventos científicos;

c) Indicar alunos de graduação para realização de Iniciação Científica no âmbito deste projeto.

8.2 Compete à UNIFAL-MG:

- Desenvolver as pesquisas na Farmácia Universitária;

- Fornecer a infraestrutura necessária para execução das etapas experimentais do projeto, bem como recepcionar a coordenadora do projeto pela UNIVÁS, quando da visita in loco;

- Indicar alunos de graduação em Farmácia para realização de Iniciação Científica no âmbito deste projeto;

- Difundir o conhecimento adquirido com a divulgação dos resultados obtidos em periódicos nacionais e internacionais, congressos, simpósios e demais eventos científicos.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

# 9.1 Os casos omissos neste Plano de Trabalho serão resolvidos de comum acordo pelos partícipes.

Universidade Federal de Alfenas

Nome: _________________________________

Cargo:_________________________________

ID:____________________________________

Data:

Universidade do Vale do Sapucaí

Nome: _________________________________

Cargo:_________________________________

ID:____________________________________

Data:

Testemunhas:

| Nome: CPF: |  | Nome: CPF |
| --- | --- | --- |